Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ начальника відділу освіти

від  06.05.2026 № 01-06/58

ПЛАН ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ПРОФОРІЄНТАЦІЇ

дітей та підлітків

у Бібрській територіальній громаді

на 2026–2027 роки

1. Передумови та обґрунтування

### 1.1. Загальний контекст та актуальність

Сучасний етап розвитку української держави вимагає докорінного перегляду підходів до професійної орієнтації молоді. У контексті глобальних технологічних змін та викликів воєнного часу, здатність підлітків до свідомого та обґрунтованого вибору кар’єрного шляху стає не лише питанням особистого успіху, а й стратегічним чинником відновлення економіки громади та країни.

Бібрська територіальна громада, як одна з провідних громад Львівщини, усвідомлює необхідність створення цілісної системи супроводу кар’єрного розвитку молоді. Проблема полягає у тому, що значна частина випускників обирає майбутню професію під впливом стихійних чинників, порад знайомих або престижності диплома, не враховуючи власні здібності, інтереси та реальні потреби сучасного ринку праці. Відсутність системної профорієнтаційної підтримки призводить до помилкового професійного вибору, низької мотивації до навчання, труднощів із працевлаштуванням та подальшої трудової міграції молоді за межі громади й області.

У цих умовах особливої актуальності набуває створення сучасної моделі кар’єрного консультування, яка б забезпечувала учням доступ до якісної інформації про професії, можливості самореалізації та перспективи зайнятості. Така система має поєднувати роботу закладів освіти, місцевої влади, роботодавців, центрів зайнятості та громадських організацій, формуючи у молоді навички усвідомленого планування власного професійного майбутнього.

### 1.2. Нормативно-правове підґрунтя та стратегічний зв’язок

План розроблено у відповідності до:

- Закону України «Про освіту» та «Про повну загальну середню освіту», що передбачають формування в учнів ключових компетентностей, зокрема ініціативності та підприємливості.

- Реформи «Нова українська школа» (НУШ), яка на рівні базової та профільної середньої освіти ставить за мету переорієнтацію навчання на здобуття життєво необхідних навичок.

- Концепції профільної середньої освіти, що набуде повної сили з 2027 року, вимагаючи від громад чіткого розмежування академічних та професійних спрямувань.

План інтегрований у Стратегію розвитку Бібрської ТГ, підсилюючи напрям розвитку людського капіталу та підтримки локального бізнесу через підготовку якісних кадрів «зі шкільної лави».

Участь громади у проєкті DECIDE (Децентралізація для розвитку демократичної освіти) стала каталізатором для впровадження інноваційних інструментів кар’єрного консультування.

### 1.3. Опис контексту Бібрської територіальної громади

Демографічні особливості та молодіжний потенціал:

Бібрської ТГ характеризується стабільною демографічною ситуацією порівняно з іншими регіонами, що зумовлено її близькістю до обласного центру та активним розвитком житлового сектора. У громаді проживає значна кількість дітей та підлітків, які є «цифровим поколінням», орієнтованим на сучасні технології, проте схильним до маятникової міграції (навчання та робота у м. Львові). Основним завданням є показати молоді можливості для самореалізації безпосередньо в межах громади або через створення доданої вартості для регіону.

Стан мережі закладів освіти: Мережа ЗЗСО громади є розгалуженою та включає 5 ліцеїв, 3 гімназії та 4 філії-гімназії, які забезпечують охоплення дітей базовою та повною освітою. Більшість закладів мають належну матеріально-технічну базу, проте потребують спеціалізованого методичного інструментарію для проведення профорієнтаційного тестування та глибинної діагностики нахилів учнів.

Ключові виклики:

- Кадрові: Дефіцит вузькоспеціалізованих кар’єрних радників, які володіють методиками коучінгу та фасилітації професійного вибору.

- Інституційні: Недостатньо налагоджена стала комунікація між закладами освіти та реальним сектором економіки (підприємствами).

- Інформаційні: Низька обізнаність учнів про «професії майбутнього» та реальні умови праці на місцевих підприємствах (наприклад, у сучасному агробізнесі чи логістиці).

- Соціально-економічні: Стереотипне сприйняття робітничих професій як «непрестижних», попри високий рівень оплати праці в цих сегментах.

### 1.4. Результати опитування та аналіз потреб:

На етапі підготовки Плану було проведено комплексне опитування учнів 8-11 класів, батьків та вчителів. Основні висновки дослідження підтверджують критичну необхідність змін:

- Понад 66,7% учнів зазначили, що хотіли б проходити стажування або практику під час навчання

- Опитування показало  69,6% учнів зазначили, що найбільш цікавим форматом профорієнтаційних заходів були зустрічі з представниками професій.

- Місцеві роботодавці, зокрема у сферах харчової промисловості, бюті-індустрії та агросектору, висловлюють готовність долучитися до профорієнтаційної роботи та інвестувати власний час у взаємодію з учнівською молоддю, оскільки відчувають нестачу кваліфікованих кадрів.

Ці висновки стали емпіричною базою для формування заходів Плану, спрямованих на подолання розриву між очікуваннями молоді та пропозиціями ринку.

### 1.5. Інституційне забезпечення реалізації Плану

Для забезпечення системності та контролю за впровадженням системи профорієнтації у Бібрській ТГ визначено ключових відповідальних осіб та пілотні майданчики:

Кар’єрний координатор територіальної громади:

Координацію всіх процесів, взаємодію з партнерами (DECIDE, бізнес, ОВА) та методичний супровід покладено на Влах Зоряну Степанівну. Координатор забезпечує єдиний вектор розвитку профорієнтації в громаді та моніторинг виконання показників ефективності.

Пілотний заклад освіти: Для апробації курсу за вибором «Професії» у 8-9 класах визначено такий пілотний заклад:

- Бібрський опорний ліцей ім. Уляни Кравченко – як найбільший освітній осередок з потужним учнівським контингентом, та, з огляду на його інвестиційну привабливість і близькість до індустріальних об’єктів громади.

- Кар’єрні радники:

У пілотному закладі визначено педагогічних працівників: Ковальчук Марію Романівну, Курись Тетяну Зіновіївну, які пройшли спеціалізоване навчання та безпосередньо впроваджуватимуть курс «Професії». Саме вони стануть першою точкою контакту для учня у процесі самопізнання та побудови індивідуальної освітньої траєкторії.

### Висновок до розділу:

Бібрська громада має всі передумови – кадровий потенціал, підтримку міжнародних партнерів та зацікавленість бізнесу – для створення зразкової системи профорієнтації. Цей План є дорожньою картою, яка перетворить виклик вибору професії на керований процес успішного кар’єрного старту для кожного підлітка громади.

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ

Мета:
   Упровадження сталої, інклюзивної та практико-орієнтованої системи профорієнтації дітей і підлітків у Бібрській територіальній громаді у 2026–2027 роках із забезпеченням міжсекторальної взаємодії органів місцевого самоврядування, закладів освіти, роботодавців та громадськості.

Основні завдання:

- Розбудова інституційної спроможності та кадрового потенціалу
     Сформувати в громаді дієву управлінську структуру профорієнтаційної роботи шляхом забезпечення професійного навчання кар’єрного координатора та кар’єрних радників, а також створення в пілотному закладі освіти (Бібрському опорному ліцеї ім. Уляни Кравченко) сучасного ресурсного середовища для кар’єрного консультування підлітків.

- Впровадження практико-орієнтованих освітніх моделей
    Забезпечити якісне викладання курсу за вибором «Професії» для учнів 8–9 класів та інтегрувати профорієнтаційний компонент у навчальні плани Бібрського опорного ліцею ім. Уляни Кравченко, спираючись на принципи НУШ та підготовку учнів до вибору профілю навчання. Створити освітнє середовище професій з поглибленим практичним спрямуванням навчання, що поєднуватиме загальну середню освіту з елементами професійної підготовки відповідно до потреб сучасного ринку праці та індивідуальних нахилів учнів. Створити шкільний центр кар’єрного розвитку, який координуватиме всю взаємодію з бізнесом, формуватиме базу партнерів, відстежуватиме результати співпраці та супроводжуватиме учнів у процесі професійного самовизначення.

3. Налагодження сталої взаємодії «Освіта – Бізнес»
    Створити мережу партнерств із підприємствами та установами Бібрської територіальної громади, зокрема у сферах агропромислового виробництва, харчової промисловості, підприємництва та сфери послуг, для проведення виробничих екскурсій, професійних проб, майстер-класів і менторських зустрічей.
    Запровадити елементи дуальної освіти шляхом поєднання навчання учнів із практичною діяльністю на підприємствах-партнерах у форматі короткострокових практик, навчальних днів на виробництві та літніх стажувань.
    Залучати представників бізнесу до формування та оновлення освітніх програм відповідно до актуальних потреб ринку праці.
    Розробити сертифікаційні програми спільно з роботодавцями, які надаватимуть учням можливість отримувати сертифікати, визнані місцевими підприємствами та роботодавцями.

4. Забезпечення інклюзивності та рівних можливостей
    Розробити та впровадити систему профорієнтаційної підтримки, яка враховуватиме індивідуальні потреби кожної дитини, у тому числі дітей з особливими освітніми потребами, внутрішньо переміщених осіб та учнів із вразливих соціальних категорій, забезпечуючи рівний доступ до кар’єрної діагностики, консультування та можливостей професійного розвитку.

5. Створення системи цифрового моніторингу та оцінювання результативності
    Запровадити систему регулярного збору, аналізу та узагальнення даних щодо професійних намірів учнів, результативності профорієнтаційної роботи та рівня задоволеності учасників освітнього процесу й роботодавців для прийняття ефективних управлінських рішень та коригування Плану заходів.

Чому обрано саме ці завдання:

- Завдання 1 відповідає напряму розвитку інституційної спроможності громади.

- Завдання 2 та 3 забезпечують реалізацію партнерської моделі «Освіта – Бізнес» та посилення практичної складової навчання.

- Завдання 4 спрямоване на забезпечення інклюзивності та рівного доступу до можливостей професійного розвитку.

- Завдання 5 формує систему моніторингу, оцінювання ефективності та прозорої звітності.

3. Принципи впровадження системи профорієнтації

- Поінформованість

- Співпраця

- Релевантність

- Інклюзивність

- Системність

- Ресурсність

- Практична спрямованість

Реалізація Плану базується на основоположних принципах, що забезпечують цілісність, етичність та високу якість профорієнтаційних послуг для молоді Бібрської громади:

- Поінформованість: Забезпечення вільного та рівного доступу всіх учасників освітнього процесу (учнів, батьків, педагогів) до актуальної та перевіреної інформації про стан ринку праці, світ професій, вільні вакансії, освітні можливості та перспективи працевлаштування в громаді та регіоні.

- Співпраця (Міжсекторальність): Побудова стійкого партнерства за моделлю «Трикутника партнерства»: місцева влада — заклад освіти — бізнес. Тільки через синергію зусиль громада може забезпечити якісну підготовку кадрів.

- Релевантність: Відповідність змісту профорієнтаційних заходів сучасним запитам економіки та технологічному прогресу. Ми орієнтуємо молодь на професії, що мають реальний попит, та затребуваність зокрема ті, що представлені в стратегічних галузях розвитку Львівщини.

- Інклюзивність: Створення безбар’єрного середовища, де кожен підліток, незалежно від стану здоров’я, соціального статусу, місця проживання (віддалені села громади) чи приналежності до вразливих груп (ВПО), отримує рівний доступ до кар’єрного консультування та професійних спроб.

- Системність: Розгляд профорієнтації не як разових заходів, а як безперервного процесу супроводу дитини від пізнання власних нахилів у закладі освіти до свідомого вибору профілю навчання та майбутнього фаху.

- Ресурсність: Ефективне використання наявного людського капіталу (навчених кар’єрних радників), фінансових можливостей бюджету Бібрської ТГ, матеріальної бази закладу освіти та підтримки міжнародних партнерів (проєкт DECIDE).

- Практична спрямованість: Пріоритет практичного досвіду над теоретичним навчанням. Навчання через дію: професійні проби, екскурсії на виробництва (наприклад, «Фермерське м’яско»), майстер-класи від практиків. Участь у реальних виробничих процесах і проєктах, стажування та job shadowing, виконання практичних кейсів від роботодавців, створення власних міні-проєктів або стартапів, використання сучасного обладнання та технологій, а також моделювання професійних ситуацій, наближених до реальних умов праці.

- Суб'єктність: Визнання учня активним учасником процесу вибору. Наша мета — не «обирати за дитину», а навчити її самостійно приймати обґрунтовані рішення щодо власного життя та кар'єри.

4. Суб’єкти впровадження

Головним суб’єктом, що забезпечує реалізацію, моніторинг та оперативне управління системою профорієнтації в Бібрській  громаді, є:

Кар’єрний координатор територіальної громади — Влах Зоряна Степанівна, уповноважена особа, визначена відділом освіти виконавчого комітету Бібрської міської ради.

Функції та повноваження координатора:

- Координація дій: Узгодження активностей між міською радою, закладом освіти та представниками бізнесу; планування спільних заходів, формування календаря профорієнтаційної роботи, забезпечення ефективної комунікації між усіма учасниками процесу.

- Методичний супровід: Підтримка кар’єрних радників у закладі освіти, організація їхнього навчання, розробка методичних рекомендацій, програм і матеріалів для проведення профорієнтаційної роботи з учнями.

- Партнерство: Налагодження та розвиток співпраці з роботодавцями, закладами професійної та фахової передвищої освіти, громадськими організаціями; укладання угод про співпрацю, організація екскурсій, професійних проб, стажувань та менторських програм.

- Звітність та аналіз: Збір і систематизація даних про ефективність заходів, проведення щорічних опитувань учнів, батьків і партнерів, підготовка аналітичних звітів та презентація результатів перед громадою і партнерами (з урахуванням підходів проєкту DECIDE).

# 5. ОСНОВНІ УЧАСНИКИ

Для досягнення мети Плану передбачено залучення широкого кола стейкхолдерів, кожен з яких відіграє свою роль у кар’єрному розвитку молоді:

- Орган місцевого самоврядування (Бібрська міська рада): Забезпечує політичну підтримку, затверджує фінансування та сприяє міжсекторальній співпраці; формує місцеву політику у сфері освіти і зайнятості, ініціює партнерство з бізнесом, координує участь громади в освітніх проєктах, забезпечує ресурсну підтримку (матеріально-технічну, організаційну), а також здійснює загальний контроль за реалізацією Плану.

- Орган управління освітою: Здійснює загальне адміністрування освітніх процесів та контроль за впровадженням профорієнтаційних модулів. Забезпечує методичний супровід закладів освіти, організовує підвищення кваліфікації педагогічних працівників, координує впровадження інноваційних освітніх практик, аналізує результати реалізації профорієнтаційної роботи та вносить пропозиції щодо її вдосконалення.

- Заклад загальної середньої освіти (ЗЗСО): Безпосередньо реалізує профорієнтаційну діяльність; впроваджує курси за вибором, організовує професійні проби, зустрічі з фахівцями, співпрацює із роботодавцями, забезпечує індивідуальний підхід до учнів та формування їхніх освітніх і кар’єрних траєкторій.

- Педагогічні працівники ЗЗСО (кар’єрні радники): Проводять профорієнтаційну роботу з учнями, здійснюють консультування щодо вибору професії, організовують і супроводжують участь учнів у заходах, сприяють розвитку ключових компетентностей та навичок самовизначення.

- Учні та батьки: Головні бенефіціари та активні учасники процесу. Батьки залучаються як партнери, що допомагають дитині ухвалити усвідомлене рішення.

- Місцеві роботодавці (Сімейна ресторація «Узвар», салон «Софія», студія краси ФОП Багрій Ю.В., садовий центр «Клуб рослин»,  Фермерське господарство «Стрілківське», ТОВ «Техпостач» сщ. Нові Стрілища та інші): Надають базу для практичного ознайомлення з професіями, виступають менторами та формують запит на необхідні компетенції, беруть участь у проведенні майстер-класів, екскурсій, менторських програм; формують запити до компетентностей майбутніх працівників та сприяють наближенню освіти до потреб ринку праці.

- Заклади професійної, фахової передвищої та вищої освіти: Забезпечують наступність освіти (Львівське вище професійне училище дизайну та будівництва, ДНЗ «Львівське вище професійне політехнічне училище», Національний університет «Львівська політехніка», Львівський національний університет імені Івана Франка, Львівський державний університет внутрішніх справ, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Гжицького). Забезпечують наступність освітніх траєкторій, проводять профорієнтаційні заходи, демонструють можливості подальшого навчання, організовують спільні освітні програми та практичну підготовку учнів.

- Громадські організації та міжнародні проєкти: Зокрема, Швейцарсько-український проєкт DECIDE, надають експертну, методичну та ресурсну підтримку, сприяють впровадженню інноваційних підходів, забезпечують обмін досвідом та поширення кращих практик.

6. Процедура розроблення та затвердження плану

План впровадження системи профорієнтації Бібрської ТГ розроблено на засадах партнерства та відкритості. Процес створення документа базувався на комплексному підході, що включав такі етапи:

- Створення робочої групи: Розробку документа здійснювала робоча група, сформована при відділі освіти виконавчого комітету Бібрської міської ради. До її складу увійшли:

- Довгаль Оксана Володимирівна, заступниця Бібрського міського голови з гуманітарних питань;

- Влах Зоряна Степанівна, начальник відділу освіти, кар’єрний координатор;

- Гавінська Галина Михайлівна, керівник Бібрського опорного ліцею імені Уляни Кравченко;

- Ковальчук Марія Романівна,  кар’єрний радник Бібрського опорного ліцею імені Уляни Кравченко;

- Курись Тетяна Зіновіївна, кар’єрний радник Бібрського опорного ліцею імені Уляни Кравченко;

- Шнира Ореста Михайлівна, директор ФОП Шнира О.М.;

- Гладун Вікторія Володимирівна, заступник президента парламенту Бібрського опорного ліцею імені Уляни Кравченко.

- Консультації зі стейкхолдерами: Проведено серію робочих та консультаційних зустрічей із залученням зацікавлених сторін: педагогів (майбутніх кар’єрних радників), батьківської спільноти та представників місцевого бізнесу. Це дозволило врахувати реальні потреби ринку праці та запити учасників освітнього процесу.

- Емпіричне підґрунтя: В основу Плану покладено результати опитування щодо стану профорієнтації в громаді. Аналіз думок учнів, батьків та вчителів допоміг визначити пріоритетні напрями діяльності та виявити «вузькі місця» в існуючій системі.

- Експертна підтримка: Проєкт Плану пройшов детальне доопрацювання та рецензування з урахуванням методичних рекомендацій експертів Швейцарсько-українського проєкту DECIDE — «Децентралізація для розвитку демократичної освіти». Це гарантує відповідність документа кращим національним та міжнародним практикам.

- Затвердження: План затверджений в установленому порядку наказом відділу освіти виконавчого комітету Бібрської міської ради, що надає йому статусу офіційної дорожньої карти громади на 2026–2027 роки.

7. Ключові напрями впровадження системи профорієнтації

Напрям 1. Інституційна та ресурсна спроможність громади

| № | Потреба / виклик | Запланована дія / захід | Очікуваний результат | Індикатори результативності | Строки виконання | Відповідальні | Партнери | Ресурси |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Необхідність системної координації профорієнтаційної роботи на рівні всієї громади. | Підвищення кваліфікації кар’єрного координатора громади (Влах Зоряна) через участь у програмах проєкту DECIDE. | Сформовано професійну управлінську вертикаль; координатор володіє інструментами моніторингу та менеджменту профорієнтації. | 1 кар’єрний координатор отримав сертифікат. Затверджено щорічний графік профорієнтаційних заходів громади. | 2026 рік | Відділ освіти виконавчого комітету Бібрської міської ради | Проєкт DECIDE, ЛОІППО | Експертна підтримка DECIDE, кадрові ресурси ТГ |
| 2 | Підвищення рівня професійної підготовки вчителів пілотної школи до викладання спеціалізованого курсу «Професії». | Проведення навчання для педагогів-кар’єрних радників Бібрського опорного ліцею імені Уляни Кравченко (Ковальчук Марія, Курись Тетяна) | У Бібрському опорному ліцеї імені Уляни Кравченко створено команду фахівців, здатних проводити кар'єрне консультування та викладати курс. | Визначено та навчено 2 кар’єрних радників, отримано сертифікати підвищення кваліфікації. | 2026 рік | Відділ освіти виконавчого комітету Бібрської міської ради, керівник Бібрського опорного ліцею імені Уляни Кравченко | Проєкт DECIDE, ЛОІППО | Методичні матеріали курсу «Професії», кадровий ресурс |
| 3 | Оновлення та розвиток матеріально-технічної бази для забезпечення проведення сучасних інтерактивних профорієнтаційних занять. | Участь у конкурсному відборі DECIDE на отримання міні-гранту для створення профорієнтаційного хабу. | Ознайомлення з професіями та організація зустрічей з бізнесом на території. | Підписано меморандуми про співпрацю з місцевим бізнесом. | 2026–2027 роки | Відділ освіти виконавчого комітету Бібрської міської ради, керівник Бібрського опорного ліцею імені Уляни Кравченко | Проєкт DECIDE, місцеві підприємці | Грантові кошти, співфінансування з бюджету ТГ, приміщення ЗЗСО |
| 4 | Ризик припинення профорієнтаційних ініціатив після завершення пілотного проєкту, що потребує забезпечення їх інституційної та фінансової сталості. | Розробка та затвердження «Положення про систему профорієнтації в Бібрської ТГ» та внесення проведених заходів до бюджетних програм. | Система профорієнтації закріплена в нормативному полі громади; передбачено стале фінансування заходів. | Прийнято рішення сесії Бібрської міської ради. Виділено кошти на щорічні профорієнтаційні заходи (форуми, екскурсії). | 2026 рік | Бібрська міська рада, фінансовий відділ | Проєкт DECIDE (юридичний супровід) | Бюджет громади, організаційний ресурс |

Напрям 2. Партнерські профорієнтаційні практики для учнів ЗЗСО

| № | Потреба / виклик | Запланована дія / захід | Очікуваний результат | Індикатори результативності | Строки виконання | Відповідальні | Партнери | Ресурси |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Посилення зв'язку між теоретичним навчанням у закладі освіти та вимогами локальних роботодавців. | Укладання меморандумів про співпрацю з ключовими підприємствами (Сімейна ресторація «Узвар», салон «Софія», студія краси ФОП Багрій Ю.В., садовий центр «Клуб рослин») та ДНЗ «Львівське вище професійне політехнічне училище) | Сформовано дієву екосистему партнерства «Школа-Бізнес», що забезпечує актуальність знань учнів. | Укладено щонайменше 5 угод про партнерство. Сформовано актуальний Реєстр партнерів громади. | 2026-2027 роки | Відділ освіти виконавчого комітету Бібрської міської ради, кар’єрний координатор | Місцевий бізнес, ЛОІППО проєкт DECIDE | Організаційні ресурси ТГ, база даних Реєстру бізнесу |
| 2 | Необхідність переходу від епізодичних заходів до системного профорієнтаційного підходу до кар’єрного розвитку учнів. | Впровадження та викладання курсу за вибором «Професії» у 8–9 класах у Бібрському опорному ліцеї імені Уляни Кравченко | Учні пілотних класів отримують комплексні знання про ринок праці та навички побудови кар’єрної траєкторії. | Курс інтегровано в освітні програми. – 100% учнів 8-9 класів пілотних шкіл охоплені навчанням. | Починаючи з вересня 2026 року | Керівник Бібрського опорного ліцею імені Уляни Кравченко, кар’єрні радники | ЛОІППО проєкт DECIDE | Методичні посібники DECIDE, навчальні години |
| 3 | Розширення можливостей для набуття учнями практичного досвіду та ознайомлення з реальними виробничими процесами. | Організація циклу виробничих екскурсій: Сімейна ресторація «Узвар», салон «Софія», студія краси ФОП Багрій Ю.В., садовий центр «Клуб рослин» та закладами | Учні мають реалістичне уявлення про умови праці та вимоги до професій технолога, логіста, агронома тощо. | Проведено не менше 4 масштабних виїзних заходів на рік. Кількість учнів, що відвідали підприємства. | 2026–2027 роки | Кар’єрні радники ЗЗСО, кар’єрний координатор ТГ | Керівництво Сімейна ресторація «Узвар», салон «Софія», садовий центр «Клуб рослин» та | Шкільні автобуси, безпечні локації на підприємствах |

Напрям 3. Комунікація, оцінювання та звітність

| № | Потреба / виклик | Запланована дія / захід | Очікуваний результат | Індикатори результативності | Строки виконання | Відповідальні | Партнери | Ресурси |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Підвищення рівня обізнаності батьків та учнів про нові можливості профорієнтації в межах концепції НУШ через посилення інформаційно-роз’яснювальної роботи та ефективної комунікації. | Проведення системної інформаційно-роз’яснювальної кампанії (зустрічі, вебінари, публікації у соцмережах ТГ та на сайті ліцею) | Підвищено рівень довіри та залученості батьків до процесу кар’єрного вибору дитини. | Кількість охоплень у соцмережах та телеграм-каналах; – не менше 2 великі зустрічі з батьками на рік у ЗЗСО. | 2026–2027 роки | Відділ освіти виконавчого комітету Бібрської міської ради, кар’єрний координатор, Бібрський опорний ліцей імені Уляни Кравченко | Проєкт DECIDE | Сайт ТГ, шкільна сторінка у Facebook, телеграм-канали Бібрської громади тощо. |
| 2 | Запровадження системи публічного визнання успіхів учнів та налагодження регулярного обміну досвідом між ЗЗСО й представниками бізнесу. | Організація місцевого форуму успішних практик профорієнтаційної роботи та шкільного ярмарку «Професії» | Створено платформу для прямої комунікації учнів із роботодавцями та презентації кар’єрних проєктів. | Проведено 1 Форум та 1 Ярмарок професій щорічно. Залучено представників: Сімейна ресторація «Узвар», салон «Софія», студія краси ФОП Багрій Ю.В., садовий центр «Клуб рослин» та інших партнерів. | Щорічно (червень) | Відділ освіти виконавчого комітету Бібрської міської ради, Бібрський опорний ліцей імені Уляни Кравченко | Підприємства громади, ЛОІППО, проєкт DECIDE |  |
| 3 | Впровадження системи об’єктивного оцінювання впливу профорієнтаційних заходів на освітній та професійний вибір учнів. | Проведення щорічного опитування стейкхолдерів (учнів, батьків, бізнесу) та підготовка аналітичного звіту. | Ухвалення управлінських рішень на основі реальних даних; коригування Плану відповідно до потреб. | Наявність щорічного звіту. Результати опитування оприлюднені на сайті громади. | Щорічно (травень) | Відділ освіти виконавчого комітету Бібрської міської ради, Бібрський опорний ліцей імені Уляни Кравченко | Проєкт DECIDE | Проєкт DECIDE Google Forms, аналітичний інструментарій DECIDE |