

План заходів із безбар’єрності на серпень-грудень 2026 р. на території Бібрської міської територіальної громади



	№
з.п.
	Відділ/
установа/
підприємство
	Найменування заходу
	Напрям безбар’єрності (фізична, інформаційна, цифрова, освітня, економічна, суспільна та громадянська)
	Терміни виконання
	Відповідальна особа

	1
	Відділ освіти виконавчого комітету
	Забезпечення безбар’єрного простору для осіб з особливими потребами в основному корпусі Бібрського опорного ліцею ім. Уляни Кравченко 
	фізична
	Вересень 2026 року
	Зоряна ВЛАХ
Андрій ДАЦЕНКО

	2
	Відділ освіти виконавчого комітету
	Забезпечення безбар’єрного простору для осіб з особливими потребами в 	початковому корпусі Бібрського опорного ліцею ім. Уляни Кравченко
	фізична
	Вересень 2026 року
	Зоряна ВЛАХ
Андрій ДАЦЕНКО

	3
	Відділ освіти виконавчого комітету
	Провести навчання для керівників закладів освіти щодо забезпечення принципів безбар'єрності та недискримінації в освітньому процесі 
	освітня та громадянська
	Листопад 2026 року
	Зоряна ВЛАХ


	4
	Відділ освіти виконавчого комітету
	Проводити інформаційні кампанії щодо формування культури безбар'єрності, поваги до людської гідності та рівних можливостей серед учасників освітнього процесу 
	суспільна та громадянська 
	Вересень-
грудень 2026 року
	Керівники закладів освіти 

	5
	Відділ культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Бібрської міської ради
Відділ інвестицій та розвитку виконавчого го комітету Бібрської міської ради 
	Розробка проекту: Створення туристичного кемпінгу як елементу інфраструктури гостинності комплексу Свірзького замку з безбарʼєрною інфраструктурою.
	фізична 
	серпень - листопад 2026 року 
	Люся СУРМАЧ

Андрій ДАЦЕНКО 

	6
	Відділ культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Бібрської міської ради
Відділ інвестицій та розвитку виконавчого го комітету Бібрської міської ради

	Реалізація соціального проекту «Опора» 
















	інформаційна 
	листопад 2026 - січень 2027 р
	Люся СУРМАЧ

Андрій ДАЦЕНКО

	7
	Відділ культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Бібрської міської ради
	Встановлення тактильних інформаційних табличок зі шрифтом Брайля у закладах культури (НД м.Бібрки, НД с.Підгородище, БМШ ім.Юрія Сінгалевича)
	інформаційна  фізична
	листопад 2026 р.
	Люся СУРМАЧ

	8
	Відділ культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Бібрської міської ради
	
Перегляд та обговорення медійних проєктів Unbroker Ukraine з питань безбар’єрності


	інформаційна
	жовтень 2026 р.
	Мирослава ПАВЕЛКО

	9 
	КП “Рідне місто”
	Нанесення дорожнього
маркування та встановлення
дорожніх знаків для
визначення паркувальних
місць для осіб з інвалідністю
	інформаційна
фізична
	серпень 2026 р.
	Володимир Пономарьов

	10
	КНП “ЦПМСД” Бібрської міської ради
	Нанесення дорожнього
маркування та встановлення
 знаку для
визначення паркувальних
місць для осіб з інвалідністю
	інформаційна
фізична
	серпень
2026 р.
	Орест Тимків

	11.
	КНП “ЦПМСД” Бібрської міської ради
	Створення безбар’єрного простору для осіб з особливими потребами в АЗПСМ с.Свірж
	фізична
	серпень 
2026 р.
	Орест Тимків

	12
	КНП “ЦПМСД” Бібрської міської ради
	Провести навчання для медичних працівників центру щодо забезпечення принципів безбар'єрності.
	освітня
	вересень 2026 р.
	Василь Обаранець

	13.
	КНП “Бібрська міська лікарня” Бібрської міської ради 
	Нанесення дорожнього
маркування та встановлення
 знаку для
визначення паркувальних
місць для осіб з інвалідністю
	інформаційна
фізична
	серпень
2026 р.
	Зоряна СТРУК

	14.
	КНП “Бібрська міська лікарня” Бібрської міської ради 
	Найменування заходу: Укладання тактильної плитки (напрямної та попереджувальної) на прилеглій території та перед входом до будівлі для орієнтування осіб з порушеннями зору.
	фізична
	жовтень 2026р.
	Зоряна СТРУК

	15.
	КНП “Бібрська міська лікарня” Бібрської міської ради 
	Проведення навчань та інструктажів для медичних працівників щодо дотримання принципів безбар'єрності та етики спілкування з людьми з інвалідністю.
	суспільна та громадянська
	жовтень 2026 р.
	Зоряна СТРУК

	16.
	КЗ “Центр надання соціальних послуг”, відділ соціального захисту населення 
	Встановлення вхідних дверей до закладу за адресою. м.Бібрка, площа Національного Відродження,16
	фізична
	липень 2026р.
	Світлана Пономарьова

	17.
	КЗ “Центр надання соціальних послуг”, відділ соціального захисту населення
	Встановлення пандусу до входу в приміщення КЗ та відділу соціального захисту населення для маломобільних груп населення за адресою м.Бібрка, площа Національного Відродження,16
	фізична
	вересень 2026 р.
	Світлана Пономарьова

	18.
	КЗ “Центр надання соціальних послуг”, відділ соціального захисту населення
	Виготовлення та встановлення вказівників- табличок з шрифтом Брайля для осіб з порушеннями та відсутністю зору для ідентифікації відділів
	фізична, інформаційна
	серпень 2026 року
	Світлана Пономарьова

	19.
	КЗ “Центр надання соціальних послуг”, відділ соціального захисту населення
	Встановлення кнопки виклику для осіб з інвалідністю з обмеженими фізичними можливостями на фасаді приміщення КЗ “Центр надання соціальних послуг”, відділу соціального захисту населення
	фізична
	червень 2026
	Світлана Пономарьова

	20.
	Новострілищанське стаціонарне відділення КЗ “Центр надання соціальних послуг” 
	Встановлення пандуса для аварійного виходу в Новострілищанському стаціонарному відділенні 
	фізична
	до кінця 2026 р. 
	Олег Липовий


	 	
	 	
	



