
П Р О Т О К О Л  № 5
засідання Ради безбар’єрності 
Бібрської міської територіальної громади
  
31липня 2026 року                                                                                       м.Бібрка


ПРИСУТНІ: 
[bookmark: _Hlk221712241][bookmark: _Hlk213261343]Заступник Бібрського міського голови, заступник голови Ради безбар’єрності Оксана Довгаль.  
Секретар Ради безбар’єрності Мар’яна Сподарик.  
Відповідальна за безбар’єрність особа    

ЧЛЕНИ РАДИ: 
14 членів Ради безбар’єрності.
8 представників громадськості.


ВІДСУТНІ:
Голова Ради безбар’єрності Роман ГРИНУС
7 членів Ради безбар’єрності
 
Засідання Ради безбар’єрності розпочалося о 15:00 год.
Заступник голови Ради безбар’єрності Оксана Довгаль ознайомила присутніх із порядком денним засідання Ради безбар’єрності.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Поточний стан роботи щодо заходів із забезпечення безбар'єрності на території Бібрської міської територіальної громади. Звіт. 
Доповідають: Оксана Довгаль, заступник Бібрського міського голови, заступник голови Ради безбар'єрності; Павлів Петро, начальник відділу архітектури, містобудування, земельних відносин та інфраструктури, відповідальна особа з питань безбар'єрності.
2. Пріоритетні заходи щодо забезпечення безбар'єрності на території громади: план роботи до кінця 2026 року.
Доповідає: Оксана Довгаль, заступник Бібрського міського голови, заступник голови Ради безбар'єрності.
3. Актуальний стан проведення моніторингу будівель і споруд на відповідність вимогам доступності.
Доповідає: Катерина Мирка, інспектор відділу архітектури, містобудування, земельних відносин та інфраструктури.
4. Заходи зі створення безбар'єрного маршруту в м. Бібрці: актуальний стан.
Доповідає: Павлів Петро, начальник відділу архітектури, містобудування, земельних відносин та інфраструктури.
5. Розвиток соціальних послуг для осіб з інвалідністю в Бібрській міській територіальній громаді.
Доповідає: Тетяна Кузик, начальник відділу соціального захисту виконавчого комітету Бібрської міської ради.
6. Аналіз результатів опитування щодо визначення потреб маломобільних груп населення Львівської області в розрізі даних щодо Бібрської міської територіальної громади, проведеного у липні 2026 року.
Інформує: Оксана Довгаль, заступник голови Ради безбар'єрності.
7. Про функціонування Центру життєстійкості Бібрської міської територіальної громади. 
Інформує Тетяна Кузик, начальник відділу соціального захисту виконавчого комітету Бібрської міської ради
8. Громадське обговорення за участю відповідальної особи з питань безбар'єрності щодо визначення першочергових потреб маломобільних груп населення.
Учасники обговорення: люди з інвалідністю, представники маломобільних груп населення.

1. СЛУХАЛИ
Павліва Петра, начальника відділу архітектури, містобудування, земельних відносин та інфраструктури, відповідальну особу з питань безбар'єрності, який поінформував про поточний стан виконання заходів із забезпечення безбар'єрності на території Бібрської міської територіальної громади.

УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Продовжити реалізацію заходів відповідно до Програми розвитку безбар'єрного простору на території Бібрської МТГ на 2026-2028 рр. 
3. Забезпечити щоквартальний моніторинг виконання запланованих заходів.
Відповідальні: Павлів Петро, керівники структурних підрозділів міської ради.
Термін виконання: постійно, до 31.12.2026.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
За  -  14           Проти -  0           Утрималися – 0  
   
2. СЛУХАЛИ
Оксану Довгаль, заступника голови Ради безбар'єрності, яка представила пріоритетні заходи та план роботи щодо забезпечення безбар’єрності до кінця 2026 року.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Схвалити пріоритетний план роботи щодо забезпечення безбар'єрності до кінця 2026 року в Бібрській МТГ. 
3. Забезпечити виконання заходів відповідно до вищезазначеного плану та  Національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні до 2030 року.
Відповідальні: Оксана Довгаль, члени Ради безбар'єрності, керівники структурних підрозділів.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
За  -  14           Проти -  0           Утрималися – 0     
Термін виконання: до 31.12.2026.

3. СЛУХАЛИ
[bookmark: _Hlk236660970][bookmark: _Hlk236376833]Катерину Мирку, інспектора відділу архітектури, містобудування, земельних відносин та інфраструктури виконавчого комітету Бібрської міської ради, щодо результатів моніторингу будівель і споруд на відповідність вимогам доступності.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Продовжити обстеження об'єктів інфраструктури Бібрської міської територіальної громади. 
3. За результатами моніторингу відділу архітектури, містобудування, земельних відносин та інфраструктури виконавчого комітету Бібрської міської ради підготувати аналітичний звіт (до 1.09.2026 р.) відповідно до графіку щорічного моніторингу. 
4. За результатами моніторингу та аналізу Карти безбар’єрності підготувати перелік першочергових заходів, зокрема в рамках безбар’єрного маршруту, і внести їх до бюджетних програм на 2027 рік.  
5. Усім розпорядникам коштів та управителям об’єктів під час проведення ремонтних робіт та реконструкції будівель/просторів передбачати заходи з підвищення доступності і внести пропозиції до бюджету-2027 Бібрської МТГ. 
[bookmark: _Hlk236660997]Відповідальні: Катерина Мирка, інспектор відділу архітектури, містобудування, земельних відносин та інфраструктури виконавчого комітету Бібрської міської ради,  Павлів Петро, начальник відділу архітектури, містобудування, земельних відносин та інфраструктури виконавчого комітету Бібрської міської ради.
Термін виконання: до 01.12.2026.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
За  -  14           Проти -  0           Утрималися – 0   
  
4. СЛУХАЛИ
Павліва Петра щодо актуального стану створення безбар'єрного маршруту в місті Бібрці.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Продовжити реалізацію заходів зі створення безбар'єрного маршруту.
3. Підготувати пропозиції до бюджету-2027 щодо першочергового фінансування заходів, передбачених маршрутом.
Відповідальні: Павлів Петро, відділ архітектури, містобудування, земельних відносин та інфраструктури; структурні підрозділи - розпорядники коштів 
Термін виконання: до 31.12.2026.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
За  -  14           Проти -  0           Утрималися – 0     


5. СЛУХАЛИ
Начальника відділу соціального захисту виконавчого комітету Бібрської міської ради Тетяну Кузик щодо розвитку соціальних послуг для осіб з інвалідністю.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Покращувати сферу соціальних послуг відповідно до потреб мешканців громади.
3. Посилити інформаційно-роз'яснювальну роботу щодо доступних соціальних послуг.
4. Опрацювати можливість запровадження нових соціальних послуг відповідно до визначених потреб.
Відповідальні: відділ соціального захисту виконавчого комітету Бібрської міської ради, КЗ «Центр надання соціальних послуг».
Термін виконання: постійно.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
За  -  14           Проти -  0           Утрималися – 0     

6. СЛУХАЛИ
Оксану Довгаль щодо результатів опитування про потреби маломобільних груп населення.
ВИСТУПИЛИ:
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Врахувати результати опитування під час планування заходів із забезпечення безбар'єрності.
3. Використати результати дослідження при підготовці місцевих програм та проєктів розвитку.
4. Забезпечити проведення повторного моніторингу рівня задоволеності мешканців після реалізації запланованих заходів.

Відповідальні: Оксана Довгаль, заступник голови Ради безбар’єрності, Петро Павлів, відповідальна особа з питань безбар'єрності.
Термін виконання: до 31.12.2026.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
За  -  14           Проти -  0           Утрималися – 0  
  
7. СЛУХАЛИ
Інформацію начальника відділу соціального захисту Тетяни Кузик про функціонування Центру життєстійкості Бібрської МТГ.
УХВАЛИЛИ:
1.	Інформацію взяти до відома. 
2.	Усім структурним підрозділам Бібрської міської ради налагодити взаємодію з Центром життєстійкості з метою покращення якості соціальних послуг для різних категорій населення, зокрема й маломобільних.  

 РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
За  -  14           Проти -  0           Утрималися – 0     


[bookmark: _Hlk236146030]8. СЛУХАЛИ
Пропозиції учасників громадського обговорення щодо першочергових потреб маломобільних груп населення.
ВИСТУПИЛИ:
Мирослав Теслюк,  громадський активіст, запропонував розмістити таблички «Розклад руху автобусів» на зупинках автотранспорту. Також висловив пропозицію щодо відновлення маркування на «Екологічній стежці» як велосипедному маршруті.
УХВАЛИЛИ:
1. Взяти до уваги пропозиції учасників громадського обговорення.
2. Опрацювати всі подані пропозиції та врахувати їх під час укладання Плану заходів із забезпечення безбар'єрності та підготовки пропозицій до Програми розвитку безбар’єрного простору на території Бібрської міської територіальної громади. 
3. Забезпечити проведення регулярних консультацій із представниками осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.
Контроль за виконанням рішень цього протоколу покласти на голову Ради безбар'єрності.
Відповідальні: Рада безбар’єрності. 
Термін виконання: постійно.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
За  -  14           Проти -  0           Утрималися – 0     

8. СЛУХАЛИ
Інформацію начальника відділу соціального захисту Тетяни Кузик про функціонування Центру життєстійкості Бібрської МТГ.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Усім структурним підрозділам Бібрської міської ради налагодити взаємодію з Центром життєстійкості з метою покращення якості соціальних послуг для різних категорій населення, зокрема й маломобільних.  


[bookmark: _Hlk236146266]РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
За  -  14           Проти -  0           Утрималися – 0     






Заступник голови 
Ради безбар’єрності                                                      Оксана ДОВГАЛЬ


Секретар                                                                         Мар’яна СПОДАРИК
                                                                                                                                  



1

